## Foglio 1
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da Piano di Sviluppo 2023 (€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
PDS_23_MT_001 | Piano d'area zona Tor Tre Teste | Qualità tecnica | Municipio V | MT | 2023 | 2025 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 659611.4041 | 659611.4041 | 0
PDS_23_MT_002 | Sostituzione cavo deteriorato tratti linea COLLATINA - PLACIDIA | Qualità tecnica | Municipio IV | MT | 2023 | 2020 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 688400 | 5806282.432 | 5806282.432 | 0
PDS_23_MT_003 | Sostituzione cavo deteriorato linee TURANO e ZANIBELLI da CP COLLATINA | Qualità tecnica | Municipio VI | MT | 2023 | 2020 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 598700 | 3393863.152 | 3393863.152 | 0
PDS_23_MT_004 | Sostituzione cavo deteriorato linee MOLINARO e CENRAI | Qualità tecnica | Municipio XV | MT | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 2276314.2523 | 2276314.2523 | 0
PDS_23_MT_005 | Sostituzione cavo deteriorato linee BARNABA e MERCATONE | Qualità tecnica | Municipio V | MT | 2023 | 2020 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 1204400 | 1971568.624 | 1971568.624 | 0
PDS_23_MT_006 | Sostituzione cavo deteriorato linea CAFFARELLA | Qualità tecnica | Municipio IX | MT | 2023 | 2020 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 700200 | 1324976.2432 | 1324976.2432 | 0
PDS_23_MT_007 | Riassetto rete linee MASCAGNI e MARCIANA | Qualità tecnica | Municipio II | MT | 2023 | 2020 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 820275 | 1970400 | 1970400 | 0
PDS_23_MT_008 | Sostituzione cavo deteriorato linea NAZIONALE | Qualità tecnica | Municipio I | MT | 2023 | 2025 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 598566.3308 | 598566.3308 | 0
PDS_23_MT_009 | Piano d'area zona Selva Candida | Qualità tecnica | Municipio XIV | MT | 2023 | 2025 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 945000 | 945000 | 0
PDS_23_MT_010 | Sostituzione cavo deteriorato linea PERSICHETTI | Qualità tecnica | Municipio XII | MT | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 827531.7673 | 827531.7673 | 0
PDS_23_MT_011 | Progetto mitigazione impatto linea DERUTA | Qualità tecnica | Municipi V - VII | MT | 2023 | N.A. | N.A. | Annullato | Sostituito | Annullato | Progetto annullato, in quanto sostituito da due nuovi interventi che verranno inseriti nel Piano di Sviluppo 2025 | 0 | 0 | 816000 | -816000
PDS_23_MT_012 | Progetto Centro Satellite soccorso linea ROMANO | Resilienza | Municipio XV | MT | 2023 | N.A. | N.A. | Annullato | Sostituito | Annullato | Progetto annullato nella sua versione origniaria per mancanza di spazi idonei alla realizzazione del centro satellite. Sono attualmente in valutazione possibili varianti. | 0 | 0 | 1416000 | -1416000
PDS_23_MT_013 | Progetto Centro Satellite soccorso linea PILO | Resilienza | Municipio XII | MT | 2023 | N.A. | N.A. | Annullato | Sostituito | Annullato | Progetto annullato, in quanto inglobato all'interno di un più ampio progetto di realizzazione di Centro Satellite che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025. | 0 | 0 | 1430000 | -1430000
PDS_23_MT_014 | Sostituzione cavo deteriorato linea GARGANO | Qualità tecnica | Municipio III | MT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Posticipazione volontaria | Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuovi interventi non originariamente pianificati nell'anno 2025. | 0 | 960000 | 960000 | 0
PDS_23_MT_015 | Progetto Centro Satellite soccorso linea PALMIERI | Resilienza | Municipio XIV | MT | 2023 | N.A. | N.A. | Annullato | Sostituito | Annullato | Progetto annullato, in quanto sostituito da più ampio progetto di adeguamento della rete di Media Tensione della zona di Torrevecchia che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025. | 0 | 0 | 2620000 | -2620000
PDS_23_MT_016 | Sostituzione cavo deteriorato linea TORRENOVA | Qualità tecnica | Municipio VI | MT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Posticipazione volontaria | Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuovi interventi non originariamente pianificati nell'anno 2025. | 0 | 1520000 | 1520000 | 0
PDS_23_MT_017 | Sostituzione cavo deteriorato linea DACIA | Qualità tecnica | Municipio VII | MT | 2023 | N.A. | N.A. | Annullato | Sostituito | Annullato | Progetto annullato, in quanto inglobato all'interno di un più ampio progetto di realizzazione di Centro Satellite che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025. | 0 | 0 | 760000 | -760000
PDS_23_MT_018 | Progetto Centro Satellite soccorso linea 4VENTI | Resilienza | Municipio XII | MT | 2023 | N.A. | N.A. | Annullato | Sostituito | Annullato | Progetto annullato, in quanto inglobato all'interno di un più ampio progetto di realizzazione di Centro Satellite che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025. | 0 | 0 | 995000 | -995000
PDS_23_MT_019 | Progetto Centro Satellite soccorso linea VIGNA PIA | Resilienza | Municipio XII | MT | 2023 | N.A. | N.A. | Annullato | Sostituito | Annullato | Progetto annullato, in quanto inglobato all'interno di un più ampio progetto di realizzazione di Centro Satellite che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025. | 0 | 0 | 2860000 | -2860000
PDS_23_MT_020 | Sostituzione cavo deteriorato linea COMMERCIO | Qualità tecnica | Municipio XI | MT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Posticipazione volontaria | Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuovi interventi non originariamente pianificati nell'anno 2025. | 0 | 760000 | 760000 | 0
PDS_23_MT_021 | Sostituzione cavo deteriorato linea PARETO | Qualità tecnica | Municipio XV | MT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Posticipazione volontaria | Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuovi interventi non originariamente pianificati nell'anno 2025. | 0 | 1520000 | 1520000 | 0
PDS_23_MT_022 | Progetto Centro Satellite soccorso linee da TOR TRE TESTE | Resilienza | Municipio V | MT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Posticipazione volontaria | Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuove realizzazioni di Centri Satellite nel 2025. | 0 | 1885000 | 1885000 | 0
PDS_23_MT_023 | Sostituzione cavo deteriorato linea ANCILLOTTO | Qualità tecnica | Municipio V | MT | 2023 | 2023 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 914283.1502 | 2661000 | 2661000 | 0
PDS_23_MT_024 | Incremento magliatura di rete linea PROSIDER | Qualità tecnica | Municipio X | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 468906.468 | 468906.468 | 468906.468 | 0
PDS_23_MT_025 | Sostituzione cavo e raddoppio rami linea ROTONDA | Qualità tecnica | Municipio VII | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 485474.2977 | 485474.2977 | 485474.2977 | 0
PDS_23_MT_026 | Sostituzione cavo deteriorato linea MAMIANI | Qualità tecnica | Municipio I | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 441190.5522 | 441190.5522 | 441190.5522 | 0
PDS_23_MT_027 | Sostituzione cavo deteriorato linea MURICANA | Qualità tecnica | Municipio XV | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 517854.9957 | 517854.9957 | 517854.9957 | 0
PDS_23_MT_028 | Sostituzione cavo deteriorato linea LOMBARDO | Qualità tecnica | Municipio VI | MT | 2023 | 2023 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 592850.9376 | 592850.9376 | 0
PDS_23_MT_029 | Connessione Utenza Metro C Colosseo | Loadability | Municipio I | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 1437324.9776 | 1607394.8676 | 1607394.8676 | 0
PDS_23_MT_030 | Sostituzione cavo deteriorato linea VALPADANA | Qualità tecnica | Municipio II | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 239141.7021 | 239141.7021 | 239141.7021 | 0
PDS_23_MT_031 | Connessione Utenza Sede Operativa | Loadability | Municipio I | MT | 2023 | 2020 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 1724329.7879 | 1724329.7879 | 1724329.7879 | 0
PDS_23_MT_032 | Connessione Utenza Depuratore Roma Est | Loadability | Municipio IV | MT | 2023 | 2020 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 1325125.46 | 1325125.46 | 1325125.46 | 0
PDS_23_MT_033 | Incremento magliatura di rete linea EDILI | Qualità tecnica | Municipio II | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 333883.116 | 333883.116 | 0
PDS_23_MT_034 | Incremento magliatura di rete linee MASACCIO e COZ PREFER | Qualità tecnica | Municipio II | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 284162.5532 | 284162.5532 | 0
PDS_23_MT_035 | Sostituzione cavo deteriorato linea SAN PAOLO - NAVICELLA | Qualità tecnica | Municipio VIII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 861662.304 | 861662.304 | 0
PDS_23_MT_036 | Sostituzione cavo linea CAPOVERDE | Qualità tecnica | Municipio X | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 263685.9043 | 263685.9043 | 0
PDS_23_MT_037 | Sostituzione cavo linea EUROPARCO | Qualità tecnica | Municipio VIII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 200097.194 | 200097.194 | 0
PDS_23_MT_038 | Progetto Centro Satellite Ostia (Feeder) | Qualità tecnica | Municipio X | MT | 2023 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
PDS_23_MT_040 | Incremento magliatura di rete linee PALMAROLA e VERGINIA | Qualità tecnica | Municipio XIV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 993379.119 | 993379.119 | 0
PDS_23_MT_041 | Incremento magliatura di rete linee FIUME e MEZZOCAMMINO1 | Qualità tecnica | Municipio IX | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 587092.278 | 587092.278 | 0
PDS_23_MT_042 | Apertura linee in CP QUIRINALE | Qualità tecnica | Municipio I | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 1061630.2829 | 1061630.2829 | 0
PDS_23_MT_043 | Incremento magliatura di rete linee TURANO e NODO | Qualità tecnica | Municipio V | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 178021.6532 | 178021.6532 | 0
PDS_23_MT_044 | Incremento magliatura di rete linee M.BATTISTINI e PASQUALE2 | Qualità tecnica | Municipio XIV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 171831.2202 | 171831.2202 | 0
PDS_23_MT_045 | Incremento magliatura di rete linee PISATI e ONESTI | Qualità tecnica | Municipio IX | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 148155.0294 | 148155.0294 | 0
PDS_23_MT_046 | PNRR Sostituzione rami linea MILVIO | Resilienza | Municipio XV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 677449.2569 | 677449.2569 | 0
PDS_23_MT_047 | PNRR Sostituzione rami linea MONTIERI | Resilienza | Municipio XI | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 641548.7749 | 641548.7749 | 0
PDS_23_MT_048 | PNRR Sostituzione rami linea POLI3 | Resilienza | Municipio II | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 232989.2731 | 232989.2731 | 0
PDS_23_MT_049 | PNRR Abolizione rami e apertura linea CAMPANIA | Resilienza | Municipio I | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 1030111.209 | 1030111.209 | 0
PDS_23_MT_050 | Incremento magliatura di rete linee EUR e SARTORIO | Qualità tecnica | Municipio VIII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 134652.7125 | 134652.7125 | 0
PDS_23_MT_051 | Incremento magliatura di rete linee MONELLI e STENONE | Qualità tecnica | Municipio III | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 117776.3363 | 117776.3363 | 0
024_PR.OC001 | Incremento magliatura di rete linee CAMPANIA e TERMINI | Resilienza | Municipio I | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 162599.5364 | 162599.5364 | 0
024_PR.OC002 | Incremento magliatura di rete linee DAMICO e INPDAP | Resilienza | Municipio VIII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 103100.9337 | 103100.9337 | 0
024_PR.OC003 | Sostituzione cavo linea 2ASTALLI e REGOLA | Resilienza | Municipio I | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 948155.4993 | 948155.4993 | 0
024_PR.OC004 | Incremento magliatura di rete linee POMONTE-MALPASSO | Resilienza | Municipio III | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 230008.2039 | 230008.2039 | 0
024_PR.OC005 | Incremento magliatura di rete linee SACCONI e TIZIANO | Resilienza | Municipio VII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 29360.0251 | 29360.0251 | 0
024_PR.OC006 | Incremento magliatura di rete linee PANDOLFO e CHIARINI | Resilienza | Municipio IX | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 26525.1362 | 26525.1362 | 0
024_PR.OC007 | Incremento magliatura di rete linee VLR12976 e RISARO | Resilienza | Municipio IX | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 157081.4626 | 157081.4626 | 0
024_PR.OC008 | Incremento magliatura di rete linee PUBLIO e VARO | Resilienza | Municipio VII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 182599.8341 | 182599.8341 | 0
024_PR.OC009 | Incremento magliatura di rete linee UNIVERSITA' e BARZILAI | Resilienza | Municipio VII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 45062.2137 | 45062.2137 | 0
024_PR.OC010 | Incremento magliatura di rete linee SALVIATI e PATINI | Resilienza | Municipio V | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 46993.5977 | 46993.5977 | 0
024_PR.OC011 | Incremento magliatura di rete linee SANDRI e PLACIDIA e sostituzione cavo linee SANDRI e COIN | Resilienza | Municipio IV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 819836.7196 | 819836.7196 | 0
024_PR.OC012 | Sostituzione cavo linea ITALIMPA | Resilienza | Municipio II | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 624347.7789 | 624347.7789 | 0
024_PR.OC013 | Incremento magliatura di rete linee CERNAIA e VOLTURNO e sostituzione cavo linea PIAVE | Resilienza | Municipio I | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 1074698.4612 | 1074698.4612 | 0
024_PR.OC014 | Incremento magliatura di rete linee SCUOLE e ORLANDI e linee BECCAFUMI e ORLANDI | Resilienza | Municipio VI | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 239957.7412 | 239957.7412 | 0
024_PR.OC015 | Incremento magliatura di rete linee LABRANCA e BARBARANO | Resilienza | Municipio XV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 185207.9804 | 185207.9804 | 0
024_PR.OC016 | Incremento magliatura di rete linee FONTANILE e BARBARANO | Resilienza | Municipio XV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 63501.5353 | 63501.5353 | 0
024_PR.OC017 | Incremento magliatura di rete linee CELIO e CIRCO | Resilienza | Municipio XV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 43745.1193 | 43745.1193 | 0
024_PR.OC018 | Incremento magliatura di rete linee SORGENTI e SCILLA | Resilienza | Municipio XV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 71883.3586 | 71883.3586 | 0
024_PR.OC019 | Incremento magliatura di rete linee GIUSTINIAN e ITALFER | Resilienza | Municipio XV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 25107.6918 | 25107.6918 | 0
024_PR.OC020 | Incremento magliatura di rete linee TAVULLIA e LENTELLA | Resilienza | Municipio VI | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 121645.3513 | 121645.3513 | 0
024_PR.OC021 | Incremento magliatura di rete linee EUROPA e PRIMULA | Resilienza | Municipio VI | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 82514.192 | 82514.192 | 0
024_PR.OC022 | Incremento magliatura di rete linee RIME e ALITALIA2 | Resilienza | Municipio XI | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 178494.5663 | 178494.5663 | 0
024_PR.OC023 | Incremento magliatura di rete linee PONTINA e RISARO | Resilienza | Municipio IX | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 57708.9141 | 57708.9141 | 0
024_PR.OC024 | Incremento magliatura di rete linee TRIONFALE e FILIPPONI e sostituzione cavo linee LAZZARO e TRIONFALE | Resilienza | Municipio I | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 194324.4151 | 194324.4151 | 0
024_PR.OC025 | Incremento magliatura di rete linee OLIVIERO e CASEIFICIO | Resilienza | Municipio II | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 78970.5809 | 78970.5809 | 0
024_PR.OC026 | Sostituzione cavo linea CAPACCINI | Resilienza | Municipio XIII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 134769.2582 | 134769.2582 | 0
024_PR.OC027 | Incremento magliatura di rete linee TRASTEVERE e V.MARCONI e sostituzione cavo linea GALVANI | Resilienza | Municipio XII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 839350.3815 | 839350.3815 | 0
024_PR.OC028 | Incremento magliatura di rete linee BICCI e MOLINARO | Resilienza | Municipio I | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 57708.9141 | 57708.9141 | 0
024_PR.OC029 | Incremento magliatura di rete linee ACQUACETOSA e AMIATA | Resilienza | Municipio III | MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 145491.7664 | 145491.7664 | 0
024_PR.OC030 | Incremento magliatura di rete linee REGIL e SAMUGHEO | Resilienza | Municipio XII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 78651.8847 | 78651.8847 | 0
024_PR.OC031 | Incremento magliatura di rete linee BUSCAINI e BAROLO | Resilienza | Municipio XIII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 100383.6846 | 100383.6846 | 0
024_PR.OC032 | Incremento magliatura di rete linee QUIRINALE e VERSILIA - VALENZIA | Resilienza | Municipio I | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 18750 | 18750 | 0
024_PR.OC033 | Incremento magliatura di rete linee MIN.INTERNI e AGOSTINELLI | Resilienza | Municipio XII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 30920.9807 | 30920.9807 | 0
024_PR.OC034 | Sostituzione cavo linee OSPEDALE e DUNANT | Resilienza | Municipio XII | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 108200.7642 | 108200.7642 | 0
024_PR.OC035 | Incremento magliatura di rete linee FAUSTIANA e AMIATA | Resilienza | Municipio III | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 50950.0755 | 50950.0755 | 0
024_PR.OC036 | Incremento magliatura di rete linee TALLI e IACP | Resilienza | Municipio II | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 185614.1989 | 185614.1989 | 0
024_PR.OC037 | Sostituzione cavo linea CENTRO RAI | Resilienza | Municipio XV | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 1216233.125 | 1216233.125 | 0
PDS_23_PNRR_BT_001 | Potenziamento Rete BT VI Municipio | Loadability | Municipio VI | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 132182.5151 | 132182.5151 | 0
PDS_23_PNRR_BT_002 | Potenziamento Rete BT VII Municipio | Loadability | Municipio VII | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 2209680.7573 | 2209680.7573 | 0
PDS_23_PNRR_BT_003 | Potenziamento Rete BT VIII Municipio | Loadability | Municipio VIII | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 857409.6967 | 857409.6967 | 0
PDS_23_PNRR_BT_004 | Potenziamento Rete BT IX Municipio | Loadability | Municipio IX | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 916419.8145 | 916419.8145 | 0
PDS_23_PNRR_BT_005 | Potenziamento Rete BT XI Municipio | Loadability | Municipio X | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 1536390.0715 | 1536390.0715 | 0
PDS_23_PNRR_BT_006 | Potenziamento Rete BT XI Municipio | Loadability | Municipio XI | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 181205.8558 | 181205.8558 | 0
PDS_23_PNRR_BT_007 | Potenziamento Rete BT XII Municipio | Loadability | Municipio XII | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 360291.104 | 360291.104 | 0
PDS_23_PNRR_BT_008 | Potenziamento Rete BT XIV Municipio | Loadability | Municipio XIV | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 390217.2964 | 390217.2964 | 0
PDS_23_PNRR_BT_009 | Potenziamento Rete BT XV Municipio | Loadability | Municipio XV | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 209677.506 | 209677.506 | 0
PDS_23_BT_Ampliamento | Ampliamento Rete BT | Loadability | Comune di Roma | BT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 24567000 | 24567000 | 0
PDS_23_CS_Digitalizzazione_PNRR | PNRR Smart Grid - Ricostruzioni CS per Digitalizzazione | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Roma | MT-BT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 10840361.6871 | 10840361.6871 | 0
PDS_23_CS_TR_PNRR | PNRR Smart Grid - Incremento Potenza Trasformatorica CS | Loadability | Comune di Roma | MT-BT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 4729285.8083 | 4729285.8083 | 0
PDS_23_TLC_Digitalizzazione_PNRR | PNRR Smart Grid - Installazione dispositivi TLC per Digitalizzazione CS | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Roma | MT-BT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 10947648.6438 | 10947648.6438 | 0
PDS_23_CP_001 | Cabina Primaria_ ARDEATINO-Rifacimento del QMT di CP e Adeguamento Sistema Petersen | Qualità tecnica | Municipio VIII | MT | 2023 | 2027 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 0
PDS_23_CP_002 | Cabina Primaria_ COLLATINO-Rifacimento del QMT e Ampliamento del Sistema Petersen | Qualità tecnica | Municipio IV | MT | 2023 | 2022 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 1350000 | 3000000 | 3000000 | 0
PDS_23_CP_003 | Cabina Primaria_ COLLATINO-Installazione Reattore di Compensazione AT | Controllo tensione/Gestione energia reattiva | Municipio IV | AT | 2023 | 2026 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 1920000 | 1920000 | 0
PDS_23_CP_004 | Cabina Primaria_ FIERA DI ROMA-Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio XI | AT-MT | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 1320000 | 1320000 | 0
PDS_23_CP_005 | Cabina Primaria_ FLAMINIA/O-Installazione Reattore di Compensazione AT | Controllo tensione/Gestione energia reattiva | Municipio XV | AT | 2023 | 2026 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 2050000 | 2050000 | 0
PDS_23_CP_006 | Cabina Primaria_GROTTAROSSA-Trasformazione da Centro Satellite a Cabina Primaria | Loadability | Municipio XV | AT-MT | 2023 | 2024 | 2026 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 0
PDS_23_CP_007 | Cabina Primaria_LAURENTINA-Rifacimento del QMT | Qualità tecnica | Municipio IX | MT | 2023 | 2022 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 1382000 | 5623000 | 5623000 | 0
PDS_23_CP_008 | Cabina Primaria_MONTE MARIO F-Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio XIII | AT-MT | 2023 | 2023 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 677000 | 1368000 | 1368000 | 0
PDS_23_CP_009 | Cabina Primaria_OSTIENSE-Rifacimento del QAT | Qualità tecnica | Municipio VIII | AT | 2023 | 2020 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 1658000 | 2471000 | 2471000 | 0
PDS_23_CP_010 | Cabina Primaria_OSTIENSE-Rifacimento del QMT | Qualità tecnica | Municipio VIII | MT | 2023 | 2027 | 2028 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 0
PDS_23_CP_011 | Cabina Primaria_OTTAVIA-Rifacimento del QAT | Qualità tecnica | Municipio XIV | AT | 2023 | 2020 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 137000 | 699000 | 699000 | 0
PDS_23_CP_012 | Cabina Primaria_PONTE GALERIA-Ampliamento della sezione MT | Loadability | Municipio XI | MT | 2023 | 2027 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 900000 | 900000 | 0
PDS_23_CP_013 | Cabina Primaria_PRIMAVALLE-Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio XIV | AT-MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 745000 | 745000 | 0
PDS_23_CP_014 | Cabina Primaria_SELVOTTA-Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio IX | AT-MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 810000 | 810000 | 0
PDS_23_CP_015 | Cabina Primaria_SMISTAMENTO EST-Ampliamento Cabina primaria | Loadability | Municipio IV | AT-MT | 2023 | 2027 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 3500000 | 3500000 | 0
PDS_23_CP_016 | Cabina Primaria_TORREVECCHiA-Sostituzione QAT | Qualità tecnica | Municipio XIII | AT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 510000 | 510000 | 0
PDS_23_CP_017 | Cabina Primaria_VALLERANELLO-Rinnovo della Cabina primaria | Loadability | Municipio IX | AT-MT | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 447000 | 10396000 | 10396000 | 0
PDS_23_CP_018 | Cabina Primaria_VIGNACCIA-Aggiunta di un Trasformatore | Loadability | Municipio XII | AT-MT | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 1080000 | 1080000 | 0
PDS_23_CP_019 | Cabina Primaria_VILLA BORGHESE-Sostituzione del QAT esistente | Qualità tecnica | Municipio II | AT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 2580000 | 2580000 | 0
PDS_23_AT_001 | Linee AT-CAPANNELLE-CINECITTA'/O-Sostituzione Cavo ad Olio Fluido | Qualità tecnica | Comune di Roma | AT | 2023 | 2022 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 725000 | 1065000 | 1065000 | 0
PDS_23_AT_002 | Linee AT-CAPANNELLE-CINECITTA'/O-Realizzazione Raccordo AT verso CP Grottarossa da Monte Mario/O | Loadability | Comune di Roma | AT | 2023 | 2025 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 2237000 | 2237000 | 0
PDS_23_AT_003 | Linee AT-CAPANNELLE-CINECITTA'/O-Realizzazione Raccordo AT verso CP Grottarossa da Flaminia/O | Loadability | Comune di Roma | AT | 2023 | 2025 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 1777000 | 1777000 | 0
PDS_23_AT_004 | Linee AT-ROMA NORD -SAN BASILIO-Realizzazione Linea AT a 150kV tra la Stazione Terna "RomaNord" e la CP "San Basilio" | Loadability | Comune di Roma | AT | 2023 | 2016 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 1067000 | 3201000 | 3201000 | 0