## Monitoraggio PdS
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione/Asset | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento | [8 empty] | Costo stimato annuo di esercizio (€) Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
|  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2024 (€) | Costo di investimento atteso 2025 (€) | Costo di investimento atteso 2026 (€) | Costo di investimento atteso 2027 (€) | Costo di investimento atteso 2028 (€) | Costo di investimento atteso 2029 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione(€)
areti_PDS_23_MT_001 | Piano d'area zona Tor Tre Teste | Qualità tecnica | Municipio V | MT | Riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie su linee da CP TOR TRE TESTE. Posa complessiva di circa 1,2 km di cavo MT. | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 659611.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659611.4041 | 659611.4041 | 0 | 228.7326
areti_PDS_23_MT_002 | Sostituzione cavo deteriorato tratti linea COLLATINA - PLACIDIA | Qualità tecnica | Municipio IV | MT | Sostituzione cavi MT con riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie (alimentate da linee in uscita dalle CP TIBURTINA e COLLATINA), riassetto di rete e realizzazione di nuove uscenti con posa cavo tra la CP TIBURTINA e LANCIANI. Posa complessiva di circa 27,5 km di cavo MT. | 2023 | 2020 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 688400 | 0 | 2558941.216 | 2558941.216 | 0 | 0 | 5806282.432 | 5806282.432 | 0 | 5113.9393
areti_PDS_23_MT_003 | Sostituzione cavo deteriorato linee TURANO e ZANIBELLI da CP COLLATINA | Qualità tecnica | Municipio VI | MT | Sostituzione cavi interrati, riclassamento da 8,4 kVa 20 kV di cabine secondarie (alimentate da linee MT in uscita da CP COLLATINA) con posa complessiva di circa 3 km di cavo MT. | 2023 | 2020 | 2025 | In costruzione | Variazione della soluzione progettuale prevista | Come da programma |  | 1170352.5775 | 187250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357602.5775 | 3393863.152 | -2036260.5745 | 546.7266
areti_PDS_23_MT_004 | Sostituzione cavo deteriorato linea SAXA RUBRA ed attivazione nuove linee MT a 20kV in uscita da TEVERE NORD | Qualità tecnica | Municipio XV | MT | Sostituzione cavo linea SAXA RUBRA da TEVERE NORD e contestuale attivazione di due nuove linee MT uscenti dalla medesima CP con riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie. Posa complessiva di circa 8,3 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 65535.5605 | 1488851.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554387.5 | 2276314.2523 | -721926.7523 | 1543.4799
areti_PDS_23_MT_005 | Sostituzione cavo deteriorato linee BARNABA e MERCATONE | Qualità tecnica | Municipio V | MT | Sostituzione cavi MT con riclassamento da 8,4 kV a 20kV di cabine secondarie (alimentate da linee in uscita dalle CP TOR PIGNATTARA e APPIO) e contestuale abolizione linee MT a 8,4 kV. Riassetto rete e realizzazione nuove uscenti a 8,4 kV da CP TORPIGNATTARA. Posa complessiva di circa 6,4 km di cavo MT. | 2023 | 2020 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 1357729.3092 | 959011.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316741.0342 | 1971568.624 | 345172.4102 | 1180.8551
areti_PDS_23_MT_006 | Sostituzione cavo deteriorato linea CAFFARELLA | Qualità tecnica | Municipio I | MT | Realizzazione di nuove linee a 20kV in uscita da CP PIAZZA DANTE con riassetto rete e posa complessiva di circa 2,3 km di cavo MT. | 2023 | 2020 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 700200 | 624776.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324976.2432 | 1324976.2432 | 0 | 423.9921
areti_PDS_23_MT_007 | Riassetto rete linee MASCAGNI e MARCIANA | Qualità tecnica | Municipio II | MT | Realizzazione nuove uscenti a 20 kV da CP NOMENTANO e PRATI FISCALI e contestuale riclassamento di cabine secondarie da 8,4 kV a 20 kV. Abolizione dalle stesse CP di due linee a 8,4 kV e riassetto rete. Posa complessiva di 6 km di cavo MT. | 2023 | 2020 | 2026 | In costruzione |  | In ritardo | Posticipazione volontaria | 832936.0298 | 0 | 1137463.9702 | 0 | 0 | 0 | 1970400 | 1970400 | 0 | 1115.7686
areti_PDS_23_MT_008 | Sostituzione cavo deteriorato linea NAZIONALE | Qualità tecnica | Municipio I | MT |  | 2023 | N.A. | N.A. | Annullato |  | Annullato | Sostituito da altro progetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598566.3308 | -598566.3308 | 405.3959
areti_PDS_23_MT_009 | Piano d'area zona Selva Candida | Qualità tecnica | Municipio XIV | MT | Riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie da CP PRIMAVALLE e OTTAVIA e contestuale creazione di due nuove dorsali tra le stesse CP con realizzazione di nuove cabine secondarie. Posa complessiva di circa 30 km di cavo MT. | 2023 | 2025 | 2026 | Pianificato | Variazione della soluzione progettuale prevista | Come da programma |  | 0 | 1021290.8562 | 1021290.8562 | 0 | 0 | 0 | 2042581.7125 | 945000 | 1097581.7125 | 5616.0352
areti_PDS_23_MT_010 | Sostituzione cavo deteriorato linea PERSICHETTI | Qualità tecnica | Municipio XII | MT | Incremento magliatura di rete e sostituzione cavo di linee MT in uscita da CP RAFFINERIE. Posa complessiva di circa 4km di cavo MT. | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 827531.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827531.7673 | 827531.7673 | 0 | 679.595
areti_PDS_23_MT_014 | Sostituzione cavo deteriorato linea GARGANO | Qualità tecnica | Municipio III | MT | Sostituzione cavi MT linea GARGANO da CP NOMENTANO. | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Posticipazione volontaria |  | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 0 | 743.8457
areti_PDS_23_MT_016 | Sostituzione cavo deteriorato linea TORRENOVA | Qualità tecnica | Municipio VI | MT | Sostituzione cavi MT linea TORRENOVA da CP PRENESTINA. | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Posticipazione volontaria |  | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 1520000 | 1520000 | 0 | 743.8457
areti_PDS_23_MT_020 | Sostituzione cavo deteriorato linea COMMERCIO | Qualità tecnica | Municipio XI | MT |  | 2023 | N.A. | N.A. | Annullato |  | Annullato | Sostituito da altro progetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | -760000 | 371.9229
areti_PDS_23_MT_021 | Sostituzione cavo deteriorato linea PARETO | Qualità tecnica | Municipio XV | MT | Sostituzione cavi MT linea PARETO da CP TOR DI QUINTO. | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Posticipazione volontaria |  | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 1520000 | 1520000 | 0 | 743.8457
areti_PDS_23_MT_022 | Progetto Centro Satellite Centocelle | Resilienza | Municipio V | MT | Realizzazione nella zona di Centocelle di un nuovo centro satellite a 20kV con 10 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP TOR TRE TESTE, TOR PIGNATTARA e COLLATINA. | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Posticipazione volontaria |  | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 7000000 | 1885000 | 5115000 | 1041.384
areti_PDS_23_MT_023 | Sostituzione cavo deteriorato linea ANCILLOTTO | Qualità tecnica | Municipio V | MT | Sostituzione cavo su linee uscenti da CP TORPIGNATTARA ed incremento magliatura di rete. Posa complessiva di circa 5 km di cavo MT. | 2023 | 2023 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 1918971.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918971.4973 | 2661000 | -742028.5027 | 929.8071
areti_PDS_23_MT_028 | Sostituzione cavo deteriorato linea LOMBARDO | Qualità tecnica | Municipio VI | MT | Sostituzione cavo linea LOMBARDO da CP TOR VERGATA. Posa complessiva di circa 2 km di cavo MT. | 2023 | 2023 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 306003.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306003.4043 | 592850.9376 | -286847.5333 | 338.4498
areti_PDS_23_MT_033 | Incremento magliatura di rete linea EDILI | Qualità tecnica | Municipio II | MT | Incremento magliatura di rete linee GORETTI ed EDILI da CP LANCIANI. Posa complessiva di circa 1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 260306.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260306.3185 | 333883.116 | -73576.7975 | 167.3653
areti_PDS_23_MT_034 | Incremento magliatura di rete linee MASACCIO e COZ PREFER | Qualità tecnica | Municipio II | MT | Incremento magliatura di rete linee COZRISERVA da CP FLAMINIA e MASACCIO da CP TOR DI QUINTO. Posa complessiva di circa 1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 180345.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180345.7216 | 284162.5532 | -103816.8316 | 130.173
areti_PDS_23_MT_035 | Sostituzione cavo deteriorato linea SAN PAOLO - NAVICELLA | Qualità tecnica | Municipio VIII | MT | Realizzazione di una nuova dorsale a 20kV tra le CP SAN PAOLO ed OSTIENSE, con riclassalmento di cabine secondarie da 8,4kV a 20kV e sostituzione cavo a 20kV in uscita dalle CP. Posa complessiva di circa 5 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 164449.4865 | 740375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904824.4865 | 861662.304 | 43162.1825 | 892.6149
areti_PDS_23_MT_036 | Sostituzione cavo linea CAPOVERDE | Qualità tecnica | Municipio X | MT | Sostituzione cavo MT linea CAPOVERDE da CP LIDO NUOVO. Posa complessiva di circa 0,5km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo | Problematiche autorizzative | 0 | 229150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229150 | 263685.9043 | -34535.9043 | 97.9659
areti_PDS_23_MT_037 | Sostituzione cavo linea EUROPARCO | Qualità tecnica | Municipio VIII | MT | Riassetto rete linea EUROPARCO da CP MAGLIANA FLA con creazione nuova uscente da CP MAGLIANA OST. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo |  | 0 | 182588.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182588.6875 | 200097.194 | -17508.5065 | 65.0865
areti_PDS_23_MT_038 | Progetto Centro Satellite Ostia | Qualità tecnica | Municipio X | MT | Realizzazione nella zona di Ostia di un nuovo centro satellite a 20kV con 12 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP LIDO e LIDO NUOVO. Posa complessiva di circa 14 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo |  | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 2584.8639
areti_PDS_23_MT_040 | Incremento magliatura di rete linee PALMAROLA e VERGINIA | Qualità tecnica | Municipio XIV | MT | Incremento magliatura MT linee dalla CP PRIMAVALLE. Posa complessiva di circa 2,7 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo | Problematiche autorizzative | 0 | 864945.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864945.65 | 993379.119 | -128433.469 | 498.7486
areti_PDS_23_MT_041 | Incremento magliatura di rete linee FIUME e MEZZOCAMMINO1 | Qualità tecnica | Municipio IX | MT | Incremento magliatura di rete linee M.CAMM.1 da CP VITINIA e linea FIUME da CP TOR DI VALLE. Posa complessiva di 1,7 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587092.278 | -587092.278 | 305.3487
areti_PDS_23_MT_042 | Apertura linee in CP QUIRINALE | Qualità tecnica | Municipio I | MT | Realizzazioni nuove uscenti CP QUIRINALE e riassetto rete linee da CP ASTALLI. Sostituzione cavo MT e abolizione linea da CP QUIRINALE. Posa complessiva di circa 4 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo | Problematiche autorizzative | 0 | 943018.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943018.9375 | 1061630.2829 | -118611.3454 | 725.2496
areti_PDS_23_MT_043 | Incremento magliatura di rete linee TURANO e NODO | Qualità tecnica | Municipio V | MT | Incremento magliatura di rete linee TURANO da CP COLLATINA e linea NODO da CP TOR CERVARA OST. Posa complessiva di 0,5 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 65976.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65976.5257 | 178021.6532 | -112045.1275 | 78.1038
areti_PDS_23_MT_044 | Incremento magliatura di rete linee M.BATTISTINI e PASQUALE2 | Qualità tecnica | Municipio II | MT | Incremento magliatura di rete linee M.BATTISTI e PASQUALE 2 da CP TORREVECCHIA. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 16918.2574 | 152633.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169551.5199 | 171831.2202 | -2279.7003 | 37.1923
areti_PDS_23_MT_045 | Incremento magliatura di rete linee PISATI e ONESTI | Qualità tecnica | Municipio IX | MT | Incremento magliatura di rete linee PISATI da CP MAGLIANA OS e linea ONESTI da CP SAN PAOLO. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 89227.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89227.8128 | 148155.0294 | -58927.2166 | 33.4731
areti_PDS_23_MT_046 | PNRR Sostituzione rami linea MILVIO | Resilienza | Municipio XV | MT | Sostituzione cavo MT su linea MILVIO da CP TOR DI QUINTO. Posa complessiva di circa 1,2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo | Problematiche autorizzative | 0 | 547062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547062.5 | 677449.2569 | -130386.7569 | 214.0416
areti_PDS_23_MT_047 | PNRR Sostituzione rami linea MONTIERI | Resilienza | Municipio XI | MT | Sostituzione cavo MT su linea MONTIERI da CP MAGLIANA/F. Posa complessiva di circa 1,2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 182788.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182788.9952 | 641548.7749 | -458759.7797 | 223.1537
areti_PDS_23_MT_048 | PNRR Sostituzione rami linea POLI3 | Resilienza | Municipio II | MT | Sostituzione cavo linea POLI 3 da CP TOR DI QUINTO con ribaltamento alimentazione in CP VILLA BORGHESE. Posa complessiva di 0,8 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 93354.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93354.8304 | 232989.2731 | -139634.4427 | 152.4884
areti_PDS_23_MT_049 | PNRR Abolizione rami e apertura linea CAMPANIA | Resilienza | Municipio I | MT | Riassetto rete linea CAMPANIA da CP VILLA BORGHESE con sostituzione cavo e creazione di due nuove uscenti da CP CASTRO PRETORIO e CP QUIRINALE. Posa complessiva di circa 2,5 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 642398.5616 | 309875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952273.5616 | 1030111.209 | -77837.6474 | 477.9209
areti_PDS_23_MT_050 | Incremento magliatura di rete linee EUR e SARTORIO | Qualità tecnica | Municipio VIII | MT | Incremento magliatura di rete linee SARTORIO ed EUR da CP ARDEATINO. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 65196.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65196.3762 | 134652.7125 | -69456.3363 | 29.7538
areti_PDS_23_MT_051 | Incremento magliatura di rete linee MONELLI e STENONE | Qualità tecnica | Municipio III | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee STENONE e MONELLI da CP BUFALOTTA. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 86837.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86837.6164 | 117776.3363 | -30938.7199 | 44.6307
areti_024_PR.OC001 | Incremento magliatura di rete linee CAMPANIA e TERMINI | Resilienza | Municipio I | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee TERMINI da ESQUILINO e CAMPANIA da CP VILLA BORHGESE. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 42845.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42845.3907 | 162599.5364 | -119754.1456 | 42.7711
areti_024_PR.OC002 | Incremento magliatura di rete linee DAMICO e INPDAP | Resilienza | Municipio VIII | MT | Incremento magliatura rete MT tra le linee INPDAP da CP ARDEATINO e linea DAMICO da CP OSTIENSE. Posa cavo complessiva di circa 0,1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 92642.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92642.1015 | 103100.9337 | -10458.8322 | 19.526
areti_024_PR.OC003 | Sostituzione cavo linea 2ASTALLI e REGOLA | Resilienza | Municipio I | MT | Sostituzione cavo su linea 2ASTALLI da CP FLAMINIA su linea REGOLA da CP ASTALLI. Posa complessiva di circa 1,7 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 780541.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780541.6881 | 948155.4993 | -167613.8112 | 310.5556
areti_024_PR.OC004 | Incremento magliatura di rete linee POMONTE-MALPASSO | Resilienza | Municipio III | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee MALPASSO e POMONTE da CP SETTEBAGNI. Posa complessiva di circa 0,4 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 162463.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162463.6382 | 230008.2039 | -67544.5658 | 66.9461
areti_024_PR.OC005 | Incremento magliatura di rete linee SACCONI e TIZIANO | Resilienza | Municipio VII | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee SACOONI da CP MONTE MARIO OS e linea TIZIANO da CP TOR DI QUINTO. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 64375.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64375.0474 | 29360.0251 | 35015.0223 | 3.7192
areti_024_PR.OC006 | Incremento magliatura di rete linee PANDOLFO e CHIARINI | Resilienza | Municipio IX | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee CHIARINI e PANDOLFO da CP CECCHIGNOLA. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 14522.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14522.2903 | 26525.1362 | -12002.8459 | 2.2315
areti_024_PR.OC007 | Incremento magliatura di rete linee VLR12976 e RISARO | Resilienza | Municipio IX | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee RISARO da CP VITINIA e VLR12976 da CP VALLERANELLO. Posa complessica di circa 0,4 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 61783.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61783.1747 | 157081.4626 | -95298.2879 | 70.6653
areti_024_PR.OC008 | Incremento magliatura di rete linee PUBLIO e VARO | Resilienza | Municipio VII | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee VARO e PUBLIO da CP CINECITTÀ | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 129024.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129024.1776 | 182599.8341 | -53575.6565 | 50.2096
areti_024_PR.OC009 | Incremento magliatura di rete linee UNIVERSITA' e BARZILAI | Resilienza | Municipio VII | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee ROMANINA e UNIVERSITA da CP CINECITTA'. Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 23201.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23201.2552 | 45062.2137 | -21860.9585 | 13.7611
areti_024_PR.OC010 | Incremento magliatura di rete linee SALVIATI e PATINI | Resilienza | Municipio V | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee PATINI e SALVIATI da CP COLLATINA. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 45038.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45038.5251 | 46993.5977 | -1955.0726 | 1.1158
areti_024_PR.OC011 | Incremento magliatura di rete linee SANDRI e PLACIDIA e sostituzione cavo linee SANDRI e COIN | Resilienza | Municipio IV | MT | Sostituzione cavo dorsale tra le CP TIBURTINA e COLLATINA a 8,4 kV. Incremento magliatura di rete tra le linee COIN e TORELLI da CP TIBURTINA. Posa di circa 2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo |  | 0 | 790025.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790025.0875 | 819836.7196 | -29811.6321 | 332.871
areti_024_PR.OC012 | Sostituzione cavo linea ITALIMPA | Resilienza | Municipio II | MT | Sostituzione primo tratto della linea ITALIMPA a 8,4 kV da CP VILLA BORGHESE. Posa di circa 1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 104561.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104561.9321 | 624347.7789 | -519785.8468 | 204.5576
areti_024_PR.OC013 | Incremento magliatura di rete linee CERNAIA e VOLTURNO e sostituzione cavo linea PIAVE | Resilienza | Municipio I | MT | Sostituzione cavo dorsale tra le CP CASTRO PRETORIO e QUIRINALE. Incremento magliatura di rete tra le linee CERNAIA da CP CASTRO PRETORIO e VOLTURNO da CP FLAMINIA a 8,4 kV. Posa complessiva di circa 2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 442932.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442932.1243 | 1074698.4612 | -631766.3369 | 350.5373
areti_024_PR.OC014 | Incremento magliatura di rete linee SCUOLE e ORLANDI e linee BECCAFUMI e ORLANDI | Resilienza | Municipio VI | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee SCUOLE da CP TOR TRE TESTE e ORLANDI da CP CASILINA a 20 kV e tra le linee ORLANDI e BECCAFUMI da CP CASILINA. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 104659.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104659.1616 | 239957.7412 | -135298.5796 | 104.1384
areti_024_PR.OC015 | Incremento magliatura di rete linee LABRANCA e BARBARANO | Resilienza | Municipio XV | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee LABRANCA da CP OTTAVIA e BARBARANO da CP CASSIA a 20 kV. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo | Problematiche autorizzative | 113857.893 | 81837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195695.393 | 185207.9804 | 10487.4126 | 46.4904
areti_024_PR.OC016 | Incremento magliatura di rete linee FONTANILE e BARBARANO | Resilienza | Municipio XV | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee FONTANILE da CP OTTAVIA e BARBARANO da CP CASSIA a 20 kV. Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 47314.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47314.9991 | 63501.5353 | -16186.5362 | 24.175
areti_024_PR.OC017 | Incremento magliatura di rete linee CELIO e CIRCO | Resilienza | Municipio XV | MT | Incremento magliatura di rete tra linee SABA da CP PIAZZA DANTE e CELIO da CP SAN PAOLO. Ribaltamento da 8,4 a 20 kV di cabina secondaria da CP OSTIENSE. Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 14420.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14420.0917 | 43745.1193 | -29325.0276 | 13.0173
areti_024_PR.OC018 | Incremento magliatura di rete linee SORGENTI e SCILLA | Resilienza | Municipio XV | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee SORGENTI e SCILLA da CP CAPANNELLE. Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 19176.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19176.0213 | 71883.3586 | -52707.3373 | 26.0346
areti_024_PR.OC019 | Incremento magliatura di rete linee GIUSTINIAN e ITALFER | Resilienza | Municipio XV | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee ITALFER da CP LA STORTA e GIUSTINIAN da CP OTTAIVA. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 31045.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31045.6299 | 25107.6918 | 5937.9382 | 1.4877
areti_024_PR.OC020 | Incremento magliatura di rete linee TAVULLIA e LENTELLA | Resilienza | Municipio VI | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee LENTELLA e TAVULLIA da CP PRENESTINA. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 65559.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65559.4957 | 121645.3513 | -56085.8557 | 52.0692
areti_024_PR.OC021 | Incremento magliatura di rete linee EUROPA e PRIMULA | Resilienza | Municipio VI | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee EUROPA da CP MAGLIANA OS e PRIMULA da CP LAURENTINA. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo |  | 0 | 74542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74542.3 | 82514.192 | -7971.892 | 31.6134
areti_024_PR.OC022 | Incremento magliatura di rete linee RIME e ALITALIA2 | Resilienza | Municipio XI | MT | Incremento maliatura di rete tra le linee ALITALIA2 e TRAMBUS da CP MAGLIANA. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 72050.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72050.5312 | 178494.5663 | -106444.0351 | 81.823
areti_024_PR.OC023 | Incremento magliatura di rete linee PONTINA e RISARO | Resilienza | Municipio IX | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee RISARO e PONTINIA da CP VITINIA. Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 46056.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46056.5892 | 57708.9141 | -11652.325 | 18.5961
areti_024_PR.OC024 | Incremento magliatura di rete linee TRIONFALE e FILIPPONI e sostituzione cavo linee LAZZARO e TRIONFALE | Resilienza | Municipio I | MT | Incremento di magliatura di rete tra le linee TRIONFALE da CP OTTAVIA e FILIPPONI da CP BELSITO. Sostituzione cavo dorsale tra le CP MONTE MARIO OS e OTTAVIA. Creazione nuova uscente MT da CP BELSITO. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 162514.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162514.966 | 194324.4151 | -31809.449 | 62.2971
areti_024_PR.OC025 | Incremento magliatura di rete linee OLIVIERO e CASEIFICIO | Resilienza | Municipio II | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee OLIVIERO e CASEIFICIO da CP FLAMINIO OS. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 32192.4191 | 35025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67217.4191 | 78970.5809 | -11753.1618 | 29.7538
areti_024_PR.OC026 | Sostituzione cavo linea CAPACCINI | Resilienza | Municipio XIII | MT | Sostituzione cavo su linea CAPACCINI da CP MONTE MARIO /F. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 134769.2582 | -94769.2582 | 61.3673
areti_024_PR.OC027 | Incremento magliatura di rete linee TRASTEVERE e V.MARCONI e sostituzione cavo linea GALVANI | Resilienza | Municipio XII | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee TRASTEVERE e V.MARCONI alimentate CP SAN PAOLO e sostituzione cavo MT della linea GALVANI alimentata da CP OSTIENSE con posa complessiva di circa 2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 674099.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674099.7496 | 839350.3815 | -165250.6319 | 364.4844
areti_024_PR.OC028 | Incremento magliatura di rete linee BICCI e MOLINARO | Resilienza | Municipio I | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee MT BICCI e MOLINARO alimentate rispettivamente da CP FLAMINIA/O e CP TEVERE NORD con posa di circa 0,1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 55245.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55245.633 | 57708.9141 | -2463.2811 | 18.5961
areti_024_PR.OC029 | Incremento magliatura di rete linee ACQUACETOSA e AMIATA | Resilienza | Municipio III | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee MT ACQUACETOSA e AMIATA alimentate rispettivamente da CP TOR DI QUINTO e CP FORTE ANTENNE con posa di circa 0,2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 300809.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300809.7724 | 145491.7664 | 155318.006 | 33.4731
areti_024_PR.OC030 | Incremento magliatura di rete linee REGIL e SAMUGHEO | Resilienza | Municipio XII | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee MT REGIL e SAMUGHEO alimentate da CP RAFFINERIE, e rispettivamente e da CP PONTE GALERIA e da CP VIGNACCIA con posa di circa 0,1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 47960.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47960.5122 | 78651.8847 | -30691.3725 | 18.5961
areti_024_PR.OC031 | Incremento magliatura di rete linee BUSCAINI e BAROLO | Resilienza | Municipio XIII | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee MT BUSCAINI e BAROLO alimentate da CP PRIMAVALLE con posa di circa 0,2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 42383.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42383.1008 | 100383.6846 | -58000.5837 | 40.9115
areti_024_PR.OC032 | Incremento magliatura di rete linee QUIRINALE e VERSILIA - VALENZIA | Resilienza | Municipio I | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee MT QUIRINALE e VERSILIA alimentate rispettivamente da CP PORTA PIA e CP QUIRINALE con posa di circa 0,1 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 51492.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51492.3292 | 18750 | 32742.3292 | 22.3154
areti_024_PR.OC033 | Incremento magliatura di rete linee MIN.INTERNI e AGOSTINELLI | Resilienza | Municipio XII | MT | Incremento magliatura di rete tra le linee MT MIN.INTERNI e AGOSTINELLI alimentate da CP VIGNACCIA. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 23966.6168 | 30100.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54066.6918 | 30920.9807 | 23145.7112 | 4.649
areti_024_PR.OC034 | Sostituzione cavo linee OSPEDALE e DUNANT | Resilienza | Municipio XII | MT | Sostituzione cavo linee MT OSPEDALE e DUNANT alimentate rispettivamente dalla CP SAN CAMILLO e CP GIANICOLO con posa di circa 0,2 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 78540.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78540.5198 | 108200.7642 | -29660.2444 | 35.3327
areti_024_PR.OC035 | Incremento magliatura di rete linee FAUSTIANA e AMIATA | Resilienza | Municipio III | MT | Incremento di magliatura di rete tra le linee FAUSTINA e AMIATA alimentate rispettivamente dalle CP FORTEANTENNE e CP SIRA. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 27909.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27909.9709 | 50950.0755 | -23040.1046 | 2.4175
areti_024_PR.OC036 | Incremento magliatura di rete linee TALLI e IACP | Resilienza | Municipio II | MT | Incremento di magliatura di rete tra le linee MT TALLI e IACP alimentate rispettivamente dalle CP PRATI FISCALI e CP SIRA con posa di circa 0,5 km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 57144.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57144.9998 | 185614.1989 | -128469.1991 | 92.9807
areti_024_PR.OC037 | Sostituzione cavo linea CENTRO RAI | Resilienza | Municipio XV | MT | Sostituzione cavo linee MT MOLINARO e CENTRO RAI in uscita da CP TEVERE NORD, con posa complessiva di circa 3km di cavo MT. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 952354.7825 | 267150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219504.7825 | 1216233.125 | 3271.6575 | 557.8843
areti_PDS_23_PNRR_BT_001 | Potenziamento Rete BT VI Municipio | Loadability | Municipio VI | BT | Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VI, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 7348.9806 | 97162.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104511.1681 | 132182.5151 | -27671.3469 | 46.3044
areti_PDS_23_PNRR_BT_002 | Potenziamento Rete BT VII Municipio | Loadability | Municipio VII | BT | Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VII, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 25058.0398 | 1804777.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829835.1273 | 2209680.7573 | -379845.63 | 976.4835
areti_PDS_23_PNRR_BT_003 | Potenziamento Rete BT VIII Municipio | Loadability | Municipio VII | BT | Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VII, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 398525.1949 | 289100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687625.1949 | 857409.6967 | -169784.5018 | 410.4169
areti_PDS_23_PNRR_BT_004 | Potenziamento Rete BT IX Municipio | Loadability | Municipio IX | BT | Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio IX, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 186918.5146 | 460250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647168.5146 | 916419.8145 | -269251.3 | 292.1454
areti_PDS_23_PNRR_BT_005 | Potenziamento Rete BT X Municipio | Loadability | Municipio X | BT | Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio X, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 447692.2312 | 413174.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860867.0187 | 1536390.0715 | -675523.0528 | 684.8959
areti_PDS_23_PNRR_BT_006 | Potenziamento Rete BT XI Municipio | Loadability | Municipio XI | BT | Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VI, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato |  | In ritardo |  | 0 | 146325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146325 | 181205.8558 | -34880.8558 | 43.8869
areti_PDS_23_PNRR_BT_007 | Potenziamento Rete BT XII Municipio | Loadability | Municipio XII | BT | Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio XII, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 61125.7953 | 130787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191913.2953 | 360291.104 | -168377.8087 | 144.678
areti_PDS_23_PNRR_BT_008 | Potenziamento Rete BT XIV Municipio | Loadability | Municipio XIV | BT | Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio XIV, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 12010.0167 | 254450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266460.0167 | 390217.2964 | -123757.2797 | 208.6487
areti_PDS_23_PNRR_BT_009 | Potenziamento Rete BT XV Municipio | Loadability | Municipio XV | BT | Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio XV, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 294893.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294893.6812 | 209677.506 | 85216.1751 | 81.6371
areti_PDS_23_BT_Ampliamento | Ampliamento Rete BT | Loadability | Comune di Roma | BT | Interventi di realizzazione di nuova rete BT per incrementi di carico e/o di generazione distribuita, relativamente all'anno 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | In ritardo |  | 18647478.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18647478.72 | 24567000 | -5919521.28
areti_PDS_23_CS_Digitalizzazione_PNRR | PNRR Smart Grid - Ricostruzioni CS per Digitalizzazione | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Roma | CS | Rinnovo di cabine secondarie esistenti con installazione di apparati elettromeccanici funzionali alla digitalizzazione delle cabine nell'ambitio del progetto finanziato PNRR "Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 14674511.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14674511.22 | 10840361.6871 | 3834149.5329
areti_PDS_23_CS_TR_PNRR | PNRR Smart Grid - Incremento Potenza Trasformatorica CS | Loadability | Comune di Roma | CS | Rinnovo di cabine secondarie esistenti con installazione e/o aggiunta di trasformatori MT/BT nell'ambitio del progetto finanziato PNRR "Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | In ritardo |  | 2712944.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712944.61 | 4729285.8083 | -2016341.1983
areti_PDS_23_TLC_Digitalizzazione_PNRR | PNRR Smart Grid - Installazione dispositivi TLC per Digitalizzazione CS | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Roma | CS | Installazione ed attivazione dei dispositivi di telecontrollo di cabina secondaria nell'ambitio del progetto finanziato PNRR "Rafforzamento Smart Grid" | 2023 | 2024 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 9475693.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9475693.32 | 10947648.6438 | -1471955.3238
areti_PDS_23_CP_001 | Cabina Primaria ARDEATINO: Rifacimento del QMT di CP e Adeguamento Sistema Petersen | Qualità tecnica | Municipio VIII | CP | Cabina Primaria ARDEATINO: Rifacimento del QMT di CP e Adeguamento Sistema Petersen | 2023 | 2027 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 1000000 | 200000 | 7818.8303
areti_PDS_23_CP_002 | Cabina Primaria COLLATINO: Rifacimento del QMT e Ampliamento del Sistema Petersen | Qualità tecnica | Municipio IV | CP | Cabina Primaria COLLATINO: Rifacimento del QMT e Ampliamento del Sistema Petersen | 2023 | 2022 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 3295200 | 886800 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 4248000 | 3000000 | 1248000 | 12761
areti_PDS_23_CP_003 | Cabina Primaria COLLATINO: Installazione Reattore di Compensazione AT | Controllo tensione/Gestione energia reattiva | Municipio IV | CP | Cabina Primaria COLLATINO: Installazione Reattore di Compensazione AT | 2023 | 2026 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 0 | 2280000 | 0 | 0 | 2280000 | 1920000 | 360000 | 12761
areti_PDS_23_CP_004 | Cabina Primaria FIERA DI ROMA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio XI | CP | Cabina Primaria FIERA DI ROMA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 1555200 | 0 | 0 | 0 | 1555200 | 1320000 | 235200 | 4181.1927
areti_PDS_23_CP_005 | Cabina Primaria FLAMINIA/O: Installazione Reattore di Compensazione AT | Controllo tensione/Gestione energia reattiva | Municipio XV | CP | Cabina Primaria FLAMINIA/O: Installazione Reattore di Compensazione AT | 2023 | 2026 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 0 | 2460000 | 0 | 0 | 2460000 | 2050000 | 410000 | 55526.2385
areti_PDS_23_CP_006 | Cabina Primaria GROTTAROSSA: Trasformazione da Centro Satellite a Cabina Primaria | Loadability | Municipio XV | CP | Cabina Primaria GROTTAROSSA: Trasformazione da Centro Satellite a Cabina Primaria | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 13000 | 1017000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 4030000 | 4000000 | 30000 | 8362.3853
areti_PDS_23_CP_007 | Cabina Primaria LAURENTINA: Rifacimento del QMT | Qualità tecnica | Municipio IX | CP | Cabina Primaria LAURENTINA: Rifacimento del QMT | 2023 | 2022 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 3003200 | 3409200 | 4819200 | 0 | 0 | 0 | 11231600 | 5623000 | 5608600 | 16724.7706
areti_PDS_23_CP_008 | Cabina Primaria MONTE MARIO F: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio XIII | CP | Cabina Primaria MONTE MARIO F: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | 2023 | 2023 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo | Problematiche legate all'approvvigionamento del materiale | 793400 | 861600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655000 | 1368000 | 287000 | 21324.0826
areti_PDS_23_CP_009 | Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QAT | Qualità tecnica | Municipio VIII | CP | Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QAT | 2023 | 2020 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 3321200 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735200 | 2471000 | 1264200 | 8345.6606
areti_PDS_23_CP_010 | Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QMT | Qualità tecnica | Municipio VIII | CP | Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QMT | 2023 | 2027 | 2028 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1200000 | 0 | 3000000 | 2500000 | 500000 | 8345.6606
areti_PDS_23_CP_011 | Cabina Primaria OTTAVIA: Rifacimento del QAT | Qualità tecnica | Municipio XIV | CP | Cabina Primaria OTTAVIA: Rifacimento del QAT | 2023 | 2020 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo |  | 675800 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023800 | 699000 | 324800 | 4181.1927
areti_PDS_23_CP_012 | Cabina Primaria PONTE GALERIA: Ampliamento della sezione MT | Loadability | Municipio XI | CP | Cabina Primaria PONTE GALERIA: Ampliamento della sezione MT | 2023 | 2027 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 1080000 | 900000 | 180000 | 8362.3853
areti_PDS_23_CP_013 | Cabina Primaria PRIMAVALLE: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio XIV | CP | Cabina Primaria PRIMAVALLE: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | 2023 | 2026 | 2026 | Pianificato |  | In ritardo | Problematiche legate all'approvvigionamento del materiale | 0 | 0 | 895200 | 0 | 0 | 0 | 895200 | 745000 | 150200 | 8362.3853
areti_PDS_23_CP_014 | Cabina Primaria SELVOTTA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio IX | CP | Cabina Primaria SELVOTTA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo | Problematiche legate all'approvvigionamento del materiale | 952800 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005600 | 810000 | 195600 | 8362.3853
areti_PDS_23_CP_015 | Cabina Primaria SMISTAMENTO EST: Ampliamento Cabina primaria | Loadability | Municipio IV | CP | Cabina Primaria SMISTAMENTO EST: Ampliamento Cabina primaria | 2023 | 2027 | 2028 | Pianificato | Variazione della soluzione progettuale prevista | Come da programma |  | 6000 | 0 | 0 | 8088373.135 | 8088373.135 | 0 | 16182746.27 | 3500000 | 12682746.27 | 8362.3853
areti_PDS_23_CP_016 | Cabina Primaria TORREVECCHiA: Sostituzione QAT | Qualità tecnica | Municipio XIII | CP | Cabina Primaria TORREVECCHiA: Sostituzione QAT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 288000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 612000 | 510000 | 102000 | 8362.3853
areti_PDS_23_CP_017 | Cabina Primaria VALLERANELLO: Rinnovo della Cabina primaria | Loadability | Municipio IX | CP | Cabina Primaria VALLERANELLO: Rinnovo della Cabina primaria | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 3711000 | 6517200 | 4742400 | 0 | 0 | 0 | 14970600 | 10396000 | 4574600 | 12543.578
areti_PDS_23_CP_018 | Cabina Primaria VIGNACCIA: Aggiunta di un Trasformatore | Loadability | Municipio XII | CP | Cabina Primaria VIGNACCIA: Aggiunta di un Trasformatore | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 432000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 1272000 | 1080000 | 192000 | 8362.3853
areti_PDS_23_CP_019 | Cabina Primaria VILLA BORGHESE: Sostituzione del QAT esistente | Qualità tecnica | Municipio II | CP | Cabina Primaria VILLA BORGHESE: Sostituzione del QAT esistente | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 960000 | 2040000 | 0 | 0 | 3000000 | 2580000 | 420000 | 9407.6835
areti_PDS_23_AT_001 | Linea AT CAPANNELLE-CINECITTA'/O: Sostituzione Cavo ad Olio Fluido | Qualità tecnica | Municipio VII | AT | La sostituzione dell’attuale cavo ad olio fluido della linea Capannelle - Cinecittà/O, con cavo più moderno ad isolamento XLPE, si rende necessaria per le caratteristiche tecniche ormai vetuste dell’impianto e per l’usura dovuta all’età del cavo. La posa del nuovo cavo in XLPE, garantirà un importante miglioramento qualitativo e di sicurezza dell’impianto, anche dal punto di vista ambientale. | 2023 | 2022 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 841400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841400 | 1065000 | -223600
areti_PDS_23_AT_002 | Linea 150 kV Flaminia/O - Grottarossa (entra/esce CP Grottarossa da Flaminia/O - Monte Mario/O) | Loadability | Municipio XV | AT | La realizzazione del raccordo AT verso la CP Grottarossa, dall’esistente cavo a 150kV Flaminia/O - Monte Mario/O, che sarà denominato Flaminia/O - Grottarossa, sarà il primo dei due raccordi dell’entra/esce alla CP Grottarossa. Tale intervento si rende necessario per la ristrutturazione a 150kV della cabina di trasformazione MT/MT Grottarossa, al fine di far fronte alla richiesta crescente di energia elettrica del bacino di utenza asservito. | 2023 | 2025 | 2026 | Autorizzato |  | Come da programma |  | 0 | 1473373.0422 | 1561171.8083 | 0 | 0 | 0 | 3034544.8505 | 2237000 | 797544.8505
areti_PDS_23_AT_003 | Linea 150 kV Grottarossa - Monte Mario/O (entra/esce CP Grottarossa da Flaminia/O - Monte Mario/O) | Loadability | Municipio XV | AT | La realizzazione del raccordo AT verso la CP Grottarossa, dall’esistente cavo a 150 kV Flaminia/O - Monte Mario/O, che sarà denominato Grottarossa - Monte Mario/O, sarà il secondo dei due raccordi dell’entra/esce alla CP Grottarossa. Come sopra indicato, tale intervento completerà le attività per la ristrutturazione a 150kV della cabina di trasformazione MT/MT Grottarossa. | 2023 | 2025 | 2026 | Autorizzato |  | Come da programma |  | 0 | 1748626.9578 | 1852828.1917 | 0 | 0 | 0 | 3601455.1495 | 1777000 | 1824455.1495
areti_PDS_23_AT_004 | Linea AT ROMA NORD -SAN BASILIO: Realizzazione Linea AT a 150kV tra la Stazione Terna "RomaNord" e la CP "San Basilio" | Loadability | Muncipio III - Municipio IV | AT | Il progetto prevede nel suo complesso la realizzazione di una linea a 150 kV tra la Stazione Terna “Roma Nord” e la Cabina Primaria San Basilio, realizzata in parte con elettrodotto aereo ed in parte in cavi interrati. La citata linea AT consentirà di migliorare la sicurezza elettrica delle CP San Basilio, Tor Cervara, Tor Tre Teste e Lunghezza garantendo un’alimentazione alternativa dalla Stazione Elettrica di Roma Nord. Nello specifico l’intervento in questione riguarda la parte terminale dell’elettrodotto realizzata in cavi interrati con una estensione di circa 3.3 km, tra la nuova area terminali in località Colleverde nel Comune di Guidonia Montecelio e l’esistente area terminali “Centrale del Latte”. | 2023 | 2016 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 1748600 | 1317600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066200 | 3201000 | -134800
areti_PDS_25_MT_001 | Potenziamento e riassetto linea GALEFFI | Qualità Tecnica | Municipio IX | MT | Sostituzione cavi interrati, riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie (alimentate dalle linee GALEFFI, da CP LAURENTINA, e VIOLA, da CP CASTEL ROMANO) e riassetto di rete, con posa di circa 6 km di cavo MT. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 2403201.27 | 0 | 0 | 0 | 2403201.27 |  |  | 1097.1724
areti_PDS_25_MT_002 | Sostituzione cavo Casal De' Pazzi | Qualità Tecnica | Municipio VIII | MT | Sostituzione cavi interrati MT di linee in uscita dalla CP SIRA, con posa di circa 5,5 km di cavo MT. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 1499932.93 | 0 | 0 | 0 | 1499932.93 |  |  | 1004.1917
areti_PDS_25_MT_003 | Riassetto linea ZANIBELLI | Qualità Tecnica | Municipio IV | MT | Realizzazione nuova linee MT uscenti da CP TOR CERVARA/O, con posa di circa 1 km di cavo MT. | 2025 | 2024 | 2025 | In costruzione |  |  |  | 584412.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584412.53 |  |  | 223.1537
areti_PDS_25_MT_004 | Nuova linea STRAMPELLI da CP SELVOTTA | Qualità Tecnica | Municipio IX | MT | Realizzazione nuova linea MT da CP SELVOTTA e sostituzione rete MT in uscita dalla medesima CP per potenziamento, con posa di circa 6,5 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2025 | Pianificato |  |  |  | 0 | 2309285.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309285.07 |  |  | 1227.3454
areti_PDS_25_MT_005 | Abolizione linea SONDRIO | Qualità Tecnica | Municipio V - Municipio VII | MT | Abolizione di una porzione della linea MT SONDRIO esistente con ribaltamento della alimentazione in CP RE DI ROMA, e incremento della magliatura di rete per una posa complessiva di circa 2 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2025 | Pianificato |  |  |  | 0 | 1399562.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399562.11 |  |  | 390.519
areti_PDS_25_MT_006 | Potenziamento rete zona Piazza Zama | Qualità Tecnica | Municipio VII | MT | Realizzazione nuove linee MT uscenti da CP RE DI ROMA e CP APPIO per potenziamento alimentazione utenze MT con posa cavo di MT per circa 3,5 km. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 2186306.69 | 0 | 0 | 0 | 2186306.69 |  |  | 1022.7879
areti_PDS_25_MT_007 | Bonifica rete zone Casal Palcco e Infernetto | Qualità Tecnica | Municipio X | MT | Rcialssamento da 8,4kV a 20kV di cabine secondarie su linee in uscita da CP LIDO NUOVO E CASAL PALOCCO con realizzazione di due nuove uscenti da CP LIDO NUOVO e LIDO. Posa complessiva di circa 10km di cavo. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 1992079.95 | 0 | 0 | 0 | 1992079.95 |  |  | 1896.8066
areti_PDS_25_MT_008 | Potenziamento rete EUR | Qualità Tecnica | Municipio IX | MT | Realizzazione di quattro nuove linee MT a 20 kV uscenti da CP esistente MAGLIANA OSTIENSE. Contestualmente, abolizione rete MT a 8,4 kV con posa complessiva di circa 6 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2025 | Pianificato |  |  |  | 0 | 763800.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763800.33 |  |  | 1126.9263
areti_PDS_25_MT_009 | Bonifica rete zona Tor di Quinto | Qualità Tecnica | Municipio XV | MT | Sostituzione rete MT esistente per potenziamento delle linee uscenti dalla CP TOR DI QUINTO con posa di circa 7,5 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2025 | Pianificato |  |  |  | 0 | 1045415.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045415.85 |  |  | 1422.6049
areti_PDS_25_MT_010 | Centro Satellite Torre Maura | Resilienza | Municipio IX | MT | Realizzazione di un nuovo centro satellite a 20kV con 8 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP TRO TRE TESTE, CASILINA e TOR PIGNATTARA e realizzazione nuove uscenti da CP TORRENOVA. Posa complessiva di circa 19 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 4531.0107 | 4531.0107 | 0 | 0 | 0 | 9062.0214 |  |  | 3570.4594
areti_PDS_25_MT_011 | Potenziamento rete zona Torrevecchia | Resilienza | Municipio XIV | MT | Realizzazione quattro nuove linee MT uscenti da CP TORREVECCHIA, con posa di circa 27,5 km di cavo MT, e riconfigurazione rete MT. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 4606644.03 | 4606644.03 | 0 | 0 | 9213288.06 |  |  | 5113.9393
areti_PDS_25_MT_012 | Potenziamento rete zona Parioli | Resilienza | Municipio II | MT | Rifacimento integrale delle dorsali MT in uscita delle CP FLAMINIA/F e CP PARIOLI con incremento di magliatura di rete e con creazione di due nuove linee MT. Posa complessiva di circa 27 km di cavo di MT. | 2025 | 2024 | 2026 | In costruzione |  |  |  | 435494.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435494.13 |  |  | 5076.747
areti_PDS_25_MT_013 | Potenziamento rete zona Sant'Eugenio | Qualità Tecnica | Municipio IX | MT | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP LAURENTINA con contestuale sostituzione della linea MT PAVESE ed incremento di magliatura di rete MT, per un totale di posa di circa 14 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 2762327.85 | 2762327.85 | 0 | 0 | 0 | 5524655.7 |  |  | 2659.2484
areti_PDS_25_MT_014 | Centro Satellite Tuscolano | Resilienza | Municipio VII | MT | Realizzazione di nuovo Centro Satellite a 20kV con 10 uscenti per apertura di dorsali esistenti tra le CP APPIO, CP RE DI ROMA e CP ESQUILINO, per un totale di posa di circa 9,5 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 3526.6396 | 3526.6396 | 0 | 0 | 0 | 7053.2792 |  |  | 1766.6336
areti_PDS_25_MT_015 | Bonifica rete zona Tor Cervara | Resilienza | Municipio IV | MT | Sostituzione rete MT delle linee uscenti da CP TOR CERVARA esistente per potenziamento, con posa complessiva di circa 17 km di cavo di MT. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 3580464.705 | 3580464.705 | 0 | 0 | 7160929.41 |  |  | 3161.3443
areti_PDS_25_MT_016 | Potenziamento rete GEMELLI | Qualità Tecnica | Municipio XIV | MT | Realizzazione due nuove linee MT uscenti dalla CP VALCANNUTA con posa cavo di MT per circa 5 km. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 1411470.91 | 1411470.91 | 0 | 0 | 2822941.82 |  |  | 1004.1917
areti_PDS_25_MT_017 | Alimentazione deposito bus elettrici Tor Sapienza | Loadability | Municipio V | MT | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR TRE TESTE con posa di circa 3 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 323698.896 | 323698.896 | 0 | 0 | 0 | 647397.792 |  |  | 520.692
areti_PDS_25_MT_018 | Alimentazione deposito bus elettrici Grottarossa | Loadability | Municipio XV - Municipio III | MT | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP PRATI FISCALI con posa di circa 4 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 441642.42 | 441642.42 | 0 | 0 | 0 | 883284.84 |  |  | 781.038
areti_PDS_25_MT_019 | Alimentazione deposito bus elettrici mura portuensi | Loadability | Municipio I - Municipio XII - Municipio XIII | MT | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP GIANNICOLO con posa di circa 3 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 503783.832 | 503783.832 | 0 | 0 | 0 | 1007567.664 |  |  | 483.4997
areti_PDS_25_MT_020 | Alimentazione deposito bus elettrici Via Costi | Loadability | Municipio V - Municipio IV - Municipio V | MT | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR CERVARA con posa di circa 1,5 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 408620.43 | 408620.43 | 0 | 0 | 0 | 817240.86 |  |  | 278.9421
areti_PDS_25_MT_021 | Alimentazione deposito bus elettrici Via Montiel | Loadability | Municipio XII - Municipio XIII | MT | Realizzazione nuova linea MT da CP RAFFINERIE con posa di circa 2 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 314321.139 | 314321.139 | 0 | 0 | 0 | 628642.278 |  |  | 371.9229
areti_PDS_25_MT_022 | Alimentazione SSE Tramvia Togliatti | Loadability | Municipio V - Municipio VII | MT | Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP COLLATINA e CP CINECITTA OSTIENSE con posa di circa 2,5 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato |  |  |  | 0 | 439493.9736 | 439493.9736 | 439493.9736 | 0 | 0 | 1318481.9208 |  |  | 450.0267
areti_PDS_25_MT_023 | Alimentazione SSE Tramvia Termini-Vaticano-Aurelio | Loadability | Municipio XIII | MT | Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP VALCANNUTA e CP MONTE MARIO/F con posa di circa 2,5 km di cavo MT. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 653792.688 | 653792.688 | 0 | 0 | 1307585.376 |  |  | 446.3074
areti_PDS_25_MT_024 | Alimentazione Nuova stazione Vigna Clara | Loadability | Municipio XV | MT | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR DI QUINTO con posa di circa 3,5 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 578570.622 | 578570.622 | 0 | 0 | 0 | 1157141.244 |  |  | 632.2689
areti_PDS_25_MT_025 | Potenziamento alimentazione Utenza MT Zona Case Rosse | Loadability | Municipio IV | MT | Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP LUNGHEZZA e CP SMISTAMENTO con posa di circa 5,5 km di cavo MT. | 2025 | 2027 | 2028 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1552757.634 | 1552757.634 | 0 | 3105515.268 |  |  | 1059.9801
areti_PDS_25_MT_026 | Alimentazione impianto AMA 1 | Loadability | Municipio XIII | MT | Inserimento nuova cabina secondaria su sbarra a 20 kV attraverso linea MT uscente da CP RAFFINERIE con posa di circa 1 km di cavo MT. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 490344.516 | 0 | 0 | 0 | 490344.516 |  |  | 167.3653
areti_PDS_25_MT_027 | Alimentazione impianto AMA 2 | Loadability | Municipio XV | MT | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP CESANO con posa di circa 3 km di cavo MT. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 871723.584 | 871723.584 | 0 | 0 | 1743447.168 |  |  | 595.0766
areti_PDS_25_MT_028 | Alimentazione nuovi data Center Tecnopolo Tiburtino | Loadability | Municipio IV | MT | Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP SMISTAMENTO con posa di circa 9 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2028 | Pianificato |  |  |  | 0 | 765755.235 | 765755.235 | 765755.235 | 765755.235 | 0 | 3063020.94 |  |  | 1673.6529
areti_PDS_25_MT_029 | Alimentazione nuovi data Center via delle Georgiche | Loadability | Municipio IV | MT | Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP TOR CERVARA/O e CP TOR CERVARA/F con posa di circa 4 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 255441.924 | 255441.924 | 0 | 0 | 0 | 510883.848 |  |  | 743.8457
areti_PDS_25_MT_030 | Alimentazione nuovi data Center Casal Palocco | Loadability | Municipio X | MT | Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP CASAL PALOCCO e CP LIDO NUOVO con posa di circa 7 km di cavo MT. | 2025 | 2026 | 2028 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 1253102.652 | 1253102.652 | 1253102.652 | 0 | 3759307.956 |  |  | 1283.1339
areti_PDS_25_MT_031 | Alimentazione nuovi data Center Valleranello | Loadability | Municipio IX | MT | Realizzazione quattro nuove linee MT uscenti da CP VALLERANELLO con posa di circa 2,5 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 280192.653 | 280192.653 | 0 | 0 | 0 | 560385.306 |  |  | 483.4997
areti_PDS_25_MT_032 | Alimentazione nuovi data Center Fiera di Roma | Loadability | Municipio XI | MT | Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP FIERA DI ROMA con posa di circa 9 km di cavo MT. | 2025 | 2027 | 2028 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1531510.47 | 1531510.47 | 0 | 3063020.94 |  |  | 1673.6529
areti_PDS_25_MT_033 | Alimentazione nuovo stadio ASRoma | Loadability | Municipio IV | MT | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP LANCIANI e CP TIBURTINA con posa di circa 4 km di cavo MT. | 2025 | 2026 | 2028 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 476469.924 | 476469.924 | 476469.924 | 0 | 1429409.772 |  |  | 781.038
areti_PDS_25_MT_034 | Alimentazione utenze Vela Calatrava | Loadability | Municipio VII | MT | Realizzazione di 3 nuove CS a 20kV su linea MT ZACCARIA in uscita da CP TOR VERGATA ed incremento magliatura di rete, con posa di circa 2,5 km di cavo di MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 514135.8208 | 514135.8208 | 0 | 0 | 0 | 1028271.6415 |  |  | 437.9392
areti_PDS_25_MT_035 | Potenziamento alimentazione Utenza MT Zona Castel Romano | Loadability | Municipio IX | MT | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP PARCHI con richisura su linea esistente. Posa complessiva di circa 1 km di cavo MT. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 299654.982 | 299654.982 | 0 | 0 | 0 | 599309.964 |  |  | 204.5576
areti_PDS_25_MT_036 | Realizzazione nuove CS zona Laurentina | Loadability | Municipio VIII | MT | Realizzazione nuova linea a 20kV in uscita da CP MAGLIANA OSTIENSE con richisura su linea esistente. Posa cavo complessiva di circa 5 km. | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  |  |  | 0 | 1307585.376 | 1307585.376 | 0 | 0 | 0 | 2615170.752 |  |  | 892.6149
areti_PDS_25_MT_037 | Centro Satellite Montesacro | Resilienza | Municipio IV | MT | Realizzazione di un nuovo centro satellite a 20kV con 8 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP BUFALOTTA, TOR CERVARA/F e SIRA. Posa complessiva di circa 15 km di cavo MT. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  |  |  | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 6900000 |  |  | 2789.4214
areti_PDS_25_MT_038 | Ulteriore Nuova Rete MT per Loadability | Loadability | Comune di Roma | MT | Ulteriori interventi di realizzazione di nuova rete MT per incrementi di carico e/o di generazione distribuita, per una posa complessiva di circa 95km. | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 2616715.4926 | 0 | 4105393.8394 | 6070404.085 | 14562500 | 27355013.417
areti_PDS_25_MT_039 | Ulteriore Rinnovo MT per Qualità Tecnica | Qualità Tecnica | Comune di Roma | MT | Ulteriori interventi di realizzazione di nuova rete MT e/o di rinnovo di rete MT per miglioramento della Qualità Tecnica degli asset, per una posa complessiva di circa 830km. | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 17077957.7721 | 29978775.3025 | 68751529.139 | 97200000 | 99075000 | 312083262.2136
areti_PDS_25_BT_001 | Nuova Rete BT per Loadability | Loadability | Comune di Roma | BT | Ulteriori interventi di realizzazione di nuova rete BT per incrementi di carico e/o di generazione distribuita, per una posa complessiva di circa 530km. | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 48476716.39 | 35937319.6429 | 36733569.6429 | 36733569.6429 | 41537319.6429 | 199418494.9614
areti_PDS_25_BT_002 | Rinnovo Rete BT per Qualità Tecnica | Qualità Tecnica | Comune di Roma | BT | Ulteriori interventi di realizzazione di nuova rete BT e/o di rinnovo di rete BT per miglioramento della Qualità Tecnica degli asset, per una posa complessiva di circa 400km. | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 17010000 | 21950000 | 32450000 | 38450000 | 38450000 | 148310000
areti_PDS_25_CS_001 | Rinnovo CS per Loadability e Nuove CS | Loadability | Comune di Roma | CS | Rinnovo di cabine secondarie , con sostituzione e/o aggiunta di apparati elettromeccanici, e realizzazione nuove cabine secondarie per un numero complessivo di cabine interessate pari a circa 800. | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 5636000 | 4760000 | 4760000 | 4760000 | 4760000 | 24676000
areti_PDS_25_CS_002 | Rinnovo CS per Digitalizzazione e Qualità Tecnica | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Roma | CS | Rinnovo di cabine secondarie con installazione di apparati elettromeccanici e di dispositivi di telecontrollo, per un numero complessivo di cabine interessate pari a circa 5600. | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 34258340 | 32017073.9177 | 32420000 | 35390000 | 39530000 | 173615413.9177
areti_PDS_25_Fibra_001 | Realizzazione rete in Fibra Ottica | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Roma | Rete Fibra Ottica | Realizzazione rete in Fibra Ottica per la connessione di nodi di aggregazione e delle cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 1900000 | 17330000 | 16430000 | 15867500 | 16355000 | 67882500
areti_PDS_25_CP_001 | Cabina Primaria ARDEATINO: rifacimento del QMT ad 8,4kV | Qualità Tecnica | Municipio VII | CP | Rifacimento del QMT ad 8,4kV | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 1920000 |  |  | 8362.3853
areti_PDS_25_CP_002 | Cabina Primaria BELSITO: rifacimento del QMT ad 8,4kV | Qualità Tecnica | Municipio I | CP | Rifacimento del QMT ad 8,4kV | 2025 | 2029 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920000 | 1920000 |  |  | 6689.9083
areti_PDS_25_CP_003 | Cabina Primaria BUFALOTTA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio III | CP | Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | 2025 | 2028 | 2028 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 940800 | 0 | 940800 |  |  | 7676.6697
areti_PDS_25_CP_004 | Cabina Primaria CASTEL ROMANO: Rifacimento del QMT ad 8,4kV | Qualità Tecnica | Municipio IX | CP | Rifacimento del QMT ad 8,4kV | 2025 | 2029 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 |  |  | 8362.3853
areti_PDS_25_CP_005 | Cabina Primaria CINECITTA'/O: Rifacimento del QAT | Qualità Tecnica | Municipio VII | CP | Rifacimento del QAT | 2025 | 2029 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  | 8379.1101
areti_PDS_25_CP_006 | Cabina Primaria LAURENTINA: Rifacimento del QAT | Qualità Tecnica | Municipio IX | CP | Rifacimento del QAT | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000 | 4200000 |  |  | 16724.7706
areti_PDS_25_CP_007 | Cabina Primaria LUNGHEZZA: Rifacimento del QMT ad 8,4kV | Qualità Tecnica | Municipio VI | CP | Rifacimento del QMT ad 8,4kV | 2025 | 2029 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 |  |  | 7099.6651
areti_PDS_25_CP_008 | Cabina Primaria NOMENATNO: Rifacimento del QAT e potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | Loadability | Municipio II | CP | Rifacimento del QAT e potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3241800 | 3241800 | 6483600 |  |  | 8278.7615
areti_PDS_25_CP_009 | Cabina Primaria PRATI FISCALI: Rinnovo CP | Qualità Tecnica | Municipio III | CP | Rinnovo CP | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 4800000 |  |  | 4181.1927
areti_PDS_25_CP_010 | Cabina Primaria TIBURTINA/F: Sostituzione Portali e Sezionatori AT | Qualità Tecnica | Municipio IV | CP | Sostituzione Portali e Sezionatori AT | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione |  |  |  |  | 631200 | 631200 | 0 | 0 | 0 | 1262400 |  |  | 15804.9083
areti_PDS_25_CP_011 | Cabina Primaria TOR DI VALLE: Rifacimento del QMT ad 8,4kV ed a 20kV | Qualità Tecnica | Municipio IX | CP | Rifacimento del QMT ad 8,4kV ed a 20kV | 2025 | 2029 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 |  |  | 5586.0734
areti_PDS_25_CP_012 | Cabina Primaria GIUSTINIANA: Realizzazione della nuova Cabina Primaria in corrispondenza della Ricevitrice Flaminia | Qualità Tecnica | Municipio XV | CP | Realizzazione della nuova Cabina Primaria in corrispondenza della Ricevitrice Flaminia | 2025 | 2027 | 2028 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 3060000 | 3060000 | 0 | 6120000 |  |  | 6689.9083
areti_PDS_25_CP_013 | Cabina Primaria CASTEL DI LEVA: Nuova CP | Loadability | Municipio IX | CP | Nuova CP | 2025 | 2029 | 2029 | Pianificato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1680000 |  |  | 5017.4312
*Costi complessivi dell'intervento, anche posteriori al 2029
Note on F69: Pintore Elisa: da mettere?